## Tests
Journal des tests à passer en recette avec la chronologie de passage
Etat
DATA-MINIG
Recherche d'information
Préparation de données
Préparation | Affichage des documents | 1
Filtrage | Tri par pertinence | -1
Synonymie | Affichage titre, auteur, … | 0
| Affichage des documents | 1
| Message à l'utilisateur | -1
| Aucun document retourné | 0
Omission de la requête | Message d'erreur | 0
0
DATA WAREHOUSE
Recherche | Affichage | 1
Recherche | Affichage | -1
Recherche | Affichage | 0
Recherche | Message spécifique | 1
Recherche | Message spécifique | -1
Requête avec un terme spécifique à une collection | Affichage de document d'une collection | 0
Requête avec un terme commun à plusieurs collections | Affichage de document de plusieurs collections | -1

## Fiches
Fiche de test
Projet : | N° de fiche : | Auteur :
Date du test | Resultat du test: | -1
Contexte :
Test du fichier nettoyage.pl qui permet de nettoyer les docuemnts HTML et de créer…
Actions à réaliser
- lancement du fichier nettoyage.pl par la commande perl …
- Ouverture du fichier .htlm
- Comptage des terms
- Ovuerture du ficheri
- Verification du comptage manuel
Résultat attendus
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
Résultats obtenus
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
Anomalies :
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils

## Processus
Exigences sur le processus de développement
Organisation:
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation | Aide état :
ORG-00 | La réalisation intégrale du projet est à la charge du Fournisseur constitué d'un groupe de 3 ou 4 étudiants de Master M1 de la formation SID. La promotion actuelle est composé d'un effectif de 18 étudiants, on propose 4 groupes. | 1 | Tout au long du projet | 0 pour non testé
ORG-01 | Le fournisseur doit assigner, pour toute la durée du projet : - un chef de projet, - un responsable de gestion de configuration, - un responsable Assurance et Contrôle Qualité, - un responsable Rédaction, - un développeur | 1 | 2015-02-02 | -1 pour non validé
ORG-02 | L'organisation de l'équipe de développement mise en place par le fournisseur sera présentée au client lors de la réunion de démarrage | 1 | 2015-01-29 | 1 pour valide
ORG-03 | Le Fournisseur devra soumettre le thème et les problématique au client. | 1 | 2015-02-02
ORG-04 | La plan de validation développé par le fournisseur sera présenté et exécuté lors de la réunion de clôture du projet | 0 | 2015-03-30
ORG-05 | Chaque réunion d'avancement se fera en présence d'au moins un représentant du client, du chef de projet, du responsable de gestion de configuration, du responsable Assurance et Contrôle Qualité, du responsable Rédaction et du développeur | 0 | Tout au long du projet
ORG-06 | Le fournisseur doit être en mesure de présenter au client l'état d'avancement du projet pendant toute sa durée | 0 | Tout au long du projet
Livrables
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
Livr-00 | Le fournisseur doit livrer au client : - plan de développement, - le cahier de recettes - le code source et les données associées. Les exigences relatives à ces éléments sont décrites au chapitre suivant. | 0 | 2015-03-30
Livr-01 | les livrables mentionnés en [LIV-00] seront fournis sur support numériques (clé USB, CD, …) | 0 | 2015-03-30
Livr-02 | les livrables mentionnés en [LIV-00] seront remis au client lors de la réunion de clôture du projet | 0 | 2015-03-30
Planification
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
Plan-00 | Le projet sera réalisé dans le cadre de séances de TD et TP d'une durée de 2 heures ou 4 heures. Les dates et heures précises sont communiquées dans l'emploi du temps. | 0 | Tout au long du projet
Plan-01 | Les réunions d'avancement seront hebdomadaires. | 0 | Tout au long du projet
Plan-02 | La soutenance aura lieu le 2 mars 2015, ceci correspond à la présentation des résultats aux clients. | 0 | 2015-03-30

## Dvlpment
Exigences sur le produit logiciel
Plan de développement
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
PD-Q-01 | Les cours de Gestion de projet sont appliqués au plan de développement | 1 | Tout au long du projet
PD-Q-02 | Le rapport du projet, soit le plan de développement, doit présenter les dispositifs d'assurance Qualité mise en place par le fournisseur, et plus précisément : - En introduction, la description du sujet d'analyse, - Les méthodes, techniques et outils utilisés, - Les règles de développement appliquées : en conception, en codage - Les dispositifs de suivi du projet - Et une interprétation rigoureuse du sujet d'analyse | 0 | 2015-03-30
PD-Q-03 | Le plan de développement doit présenter les dispositifs de gestion de configuration mise en place pendant toute la durée du projet | 0 | 2015-03-30
Dossier et rapport de validation
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
PV-M-01 | Les cours de Gestion de projet sont appliqués au plan de validation | 1 | Tout au long du projet
PV-M-02 | Chaque composant logiciel doit faire l'objet d'au moins un cas de test | -1 | 2015-03-30
PV-M-03 | Chaque exigence relative au produit logiciel doit faire l'objet d'au moins un cas de test | -1 | 2015-03-30
PV-M-04 | les documents utilisés comme données de validation doivent être collecté à partir de sites portant sur la psychologie sportive | 1 | 2015-03-02

## Risques
Gestion des risques
Identificateur | Facteurs de risque | Probabilité | Gravité | Sévérité | Prévention | Réparation
R1 | Apparition d'un problème complexe de synonymie | 3 | 3 | 9 | Utiliser une base de donnée cohérente pendant la phase d'extraction |  | 1 à 5
R2 | Le serveur de tétralogie pourrait ne pas être disponible pendant une longue durée | 1 | 1 | 1 | Avoir un contact à la CICT qui pourrait résoudre le problème |  | 1 faible
R3 | Les clients pourraient ne pas être disponible pour les réunions de revues | 3 | 2 | 6 | Planifier longtemps à l'avance les différentes réunions et anticiper sur l'emploi du temps prévu |  | 2
R4 | Un membre de l'équipe pourrait tomber malade | 2 | 3 | 6 | Tous les membres doivent mettre leur travail sur la solution de partage (GitHub et OneDrive). Ainsi, un autre membre de l'équipe doit pouvoir prendre la relève. |  | 3 moyen
R5 | Un membre de l'équipe pourrait ne pas être compétent vis-à-vis de la tache qui lui a été attribué | 3 | 3 | 9 | Bien définir les rôles en prenant en compte les compétences de chacun. | Redistribuer les taches entre les membres de l'équipe. | 4 important
R6 | Il se pourrait que le volume de donnée extrait ne soit pas significatif pour mener à bien les traitements | 2 | 2 | 4 | Vérifier la taille des données après extractions avant d'avancer dans les traitements |  | 5 Extreme
R7 | Le choix du sujet n'est pas pertinent | 2 | 2 | 4 | Vérifier qu'il y ait suffisamment de données sur le sujet | Redéfinir l'orientation du sujet et de la problématique
R8 | Le stockage des données est mal construit | 1 | 3 | 3 | Tester la construction de la base de données | Reprendre la création de la base de donnée
R9 | Toutes les données, les analyses et traitement sont perdus | 2 | 5 | 10 | Sauvegarder régulièrement et utiliser une solution de travail partagé avec des copies régulières enregistrées en local.
R10 | Le délai fourni pour la réalisation du projet pourrait ne pas être tenu | 2 | 4 | 8 | Etablir régulièrement des réunions d'avancement afin de s'assurer du respect de la planification. Définir les tâches à effectuer en fonction des besoin de l'équipe. | Fournir un travail en dehors des heures de cours prévues permettant de rattraper le retard et ainsi tenir le délai.
R10 | Le sujet du projet est trop complexe à traiter. | 2 | 4 | 8 | Bien cibler les problématiques de recherches. Soumettre ces dernières au client.
R10 | Des heures de cours prévus pour réaliser le projet sont supprimées | 1 | 2 | 2 | Utiliser un ordinateur personnel et un espace de travail partagé (GitHub et OneDrive) afin de pouvoir travailler à domicile ou à la bibliothèque universitaire

## Graphe
Graphes des risque
Gravité
4 | R2
3 |  |  | R1
2 |  |  | R3
1
| 1 | 2 | 3 | Probabilité

## Revues
Revues client- fournisseurs
Revue n° 1 Date: 29/01
Personnes présentes :
Ordre de la réunion :
Documents Utilisés :
Décisions et solutions apportées :
Revue n° 2 Date: 02/02
Personnes présentes :
Ordre de la réunion :
Documents Utilisés :
Décisions et solutions apportées :
Revue n° 3 Date: 23/02
Personnes présentes :
Ordre de la réunion :
Documents Utilisés :
Décisions et solutions apportées :

## Réunions
Réunions d'avancement
Réunion d'avancement n° 1
Date : 09/03
Personnes présentes :
Ordre de la réunion :
Documents Utilisés :
Décisions et solutions apportées :