## Processus OK
Exigences sur le processus de développement
Organisation:
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation | Aide état :
ORG-00 | La réalisation intégrale du projet est à la charge du Fournisseur constitué d'un groupe de 3 ou 4 étudiants de Master M1 de la formation SID. La promotion actuelle est composé d'un effectif de 18 étudiants, on propose 4 groupes. | 1 | Tout au long du projet | 0 pour non testé
ORG-01 | Le fournisseur doit assigner, pour toute la durée du projet : - un chef de projet, - un responsable de gestion de configuration, - un responsable Assurance et Contrôle Qualité, - un responsable Rédaction, - un développeur | 1 | 2015-02-02 | -1 pour non validé
ORG-02 | L'organisation de l'équipe de développement mise en place par le fournisseur sera présentée au client lors de la réunion de démarrage | 1 | 2015-01-29 | 1 pour valide
ORG-03 | Le Fournisseur devra soumettre le thème et les problématique au client. | 1 | 2015-02-02
ORG-04 | La plan de validation développé par le fournisseur sera présenté et exécuté lors de la réunion de clôture du projet | 0 | 2015-03-30
ORG-05 | Chaque réunion d'avancement se fera en présence d'au moins un représentant du client, du chef de projet, du responsable de gestion de configuration, du responsable Assurance et Contrôle Qualité, du responsable Rédaction et du développeur | 0 | Tout au long du projet
ORG-06 | Le fournisseur doit être en mesure de présenter au client l'état d'avancement du projet pendant toute sa durée | 0 | Tout au long du projet
Livrables
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
Livr-00 | Le fournisseur doit livrer au client : - plan de développement, - le cahier de recettes - le code source et les données associées. Les exigences relatives à ces éléments sont décrites au chapitre suivant. | 0 | 2015-03-30
Livr-01 | les livrables mentionnés en [LIV-00] seront fournis sur support numériques (clé USB, CD, …) | 0 | 2015-03-30
Livr-02 | les livrables mentionnés en [LIV-00] seront remis au client lors de la réunion de clôture du projet | 0 | 2015-03-30
Planification
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
Plan-00 | Le projet sera réalisé dans le cadre de séances de TD et TP d'une durée de 2 heures ou 4 heures. Les dates et heures précises sont communiquées dans l'emploi du temps. | 0 | Tout au long du projet
Plan-01 | Les réunions d'avancement seront hebdomadaires. | 0 | Tout au long du projet
Plan-02 | La soutenance aura lieu le 2 mars 2015, ceci correspond à la présentation des résultats aux clients. | 0 | 2015-03-30

## Dvlpment OK
Exigences sur le produit logiciel
Plan de développement
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
PD-Q-01 | Les cours de Gestion de projet sont appliqués au plan de développement | 1 | Tout au long du projet
PD-Q-02 | Le rapport du projet, soit le plan de développement, doit présenter les dispositifs d'assurance Qualité mise en place par le fournisseur, et plus précisément : - En introduction, la description du sujet d'analyse, - Les méthodes, techniques et outils utilisés, - Les règles de développement appliquées : en conception, en codage - Les dispositifs de suivi du projet - Et une interprétation rigoureuse du sujet d'analyse | 0 | 2015-03-30
PD-Q-03 | Le plan de développement doit présenter les dispositifs de gestion de configuration mise en place pendant toute la durée du projet | 0 | 2015-03-30
Dossier et rapport de validation
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
PV-M-01 | Les cours de Gestion de projet sont appliqués au plan de validation | 1 | Tout au long du projet
PV-M-02 | Chaque composant logiciel doit faire l'objet d'au moins un cas de test | -1 | 2015-03-30
PV-M-03 | Chaque exigence relative au produit logiciel doit faire l'objet d'au moins un cas de test | -1 | 2015-03-30
PV-M-04 | les documents utilisés comme données de validation doivent être collecté à partir de sites portant sur la psychologie sportive | 1 | 2015-03-02

## Risques OK
Gestion des risques
Identificateur | Facteurs de risque | Probabilité | Gravité | Sévérité | Prévention | Réparation
R3 | Les clients pourraient ne pas être disponible pour les réunions de revues | 3 | 2 | 6 | Planifier longtemps à l'avance les différentes réunions et anticiper sur l'emploi du temps prévu |  | 2
R4 | Un membre de l'équipe pourrait tomber malade | 2 | 3 | 6 | Tous les membres doivent mettre leur travail sur la solution de partage (GitHub et OneDrive). Ainsi, un autre membre de l'équipe doit pouvoir prendre la relève. |  | 3 moyen
R5 | Un membre de l'équipe pourrait ne pas être compétent vis-à-vis de la tache qui lui a été attribué | 3 | 3 | 9 | Bien définir les rôles en prenant en compte les compétences de chacun. | Redistribuer les taches entre les membres de l'équipe. | 4 important
R6 | Il se pourrait que le volume de donnée extrait ne soit pas significatif pour mener à bien les traitements | 2 | 2 | 4 | Vérifier la taille des données après extractions avant d'avancer dans les traitements |  | 5 Extreme
R8 | Le stockage des données est mal construit | 1 | 3 | 3 | Tester la construction de la base de données | Reprendre la création de la base de donnée
R9 | Toutes les données, les analyses et traitement sont perdus | 2 | 5 | 10 | Sauvegarder régulièrement et utiliser une solution de travail partagé avec des copies régulières enregistrées en local.
R10 | Le délai fourni pour la réalisation du projet pourrait ne pas être tenu | 2 | 4 | 8 | Etablir régulièrement des réunions d'avancement afin de s'assurer du respect de la planification. Définir les tâches à effectuer en fonction des besoin de l'équipe. | Fournir un travail en dehors des heures de cours prévues permettant de rattraper le retard et ainsi tenir le délai.
R10 | Le sujet du projet est trop complexe à traiter. | 2 | 4 | 8 | Bien cibler les problématiques de recherches. Soumettre ces dernières au client.
R10 | Des heures de cours prévus pour réaliser le projet sont supprimées | 1 | 2 | 2 | Utiliser un ordinateur personnel et un espace de travail partagé (GitHub et OneDrive) afin de pouvoir travailler à domicile ou à la bibliothèque universitaire

## Graphe NON
Graphes des risque
pas mettre dans rapport !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gravité
4 | R2
3 |  |  | R1
2 |  |  | R3
1
| 1 | 2 | 3 | Probabilité

## Tests NON
Journal des tests à passer en recette avec la chronologie de passage
| Description test | Etat | Date
Préparation de données du blog
| N°1) Stockage des URLs des HTMLs (URL.pl) | 0 | 2015-03-09
| N°2) Copie des bons HTLMS (lebon.pl) | 1 | 2015-03-09 | pas mettre dans rapport pour le moment …
| N°3) Affichage sur une ligne (ligne.pl) | 1 | 2015-03-13
| N°4) Extrait du texte des HTMLs (ExtractModif.pl) | 1 | 2015-03-13
Préparation des bases de données
| N°5) Création de fichier pour fusionner les 3 BD (bd.pl) | 0 | 2015-03-17
DATA-MINIG
Préparation de données
Préparation | Affichage des documents | 1
Filtrage | Tri par pertinence | -1
Synonymie | Affichage titre, auteur, … | 0
| Affichage des documents | 1
| Message à l'utilisateur | -1
| Aucun document retourné | 0
Omission de la requête | Message d'erreur | 0
0
DATA WAREHOUSE
| N°6) Création et peuplement de la base | 1 | 2015-03-13
Recherche | Affichage | -1
Recherche | Affichage | 0
Recherche | Message spécifique | 1
Recherche | Message spécifique | -1
Requête avec un terme spécifique à une collection | Affichage de document d'une collection | 0
Requête avec un terme commun à plusieurs collections | Affichage de document de plusieurs collections | -1

## Fiches OK
Fiche de test
Projet : | N° de fiche : 1 | Auteur : Thibault
Date du test : 09/03/2015 | Resultat du test: | 0
Contexte :
Test du fichier url.pl qui cherche dans tous les .html (extrait par Marine) les URLs utiles et les stocke dans un fichier texte résultat (URL.txt)
Actions à réaliser
- lancement du fichier URL.pl par la commande perl …
- Ouverture de 6 fichiers .htlm tirés au hasard
- Ouverture du fichier généré URL.txt
- Comparaison des URLs du fichier résultat avec ceux présents dans les articles
Résultat attendus
- Génération du fichier url.txt
- Présence des URLs de l'article dans le fichier résultat
Résultats obtenus
- Récupération des URLs lors qu'ils sont présents dans l'article et qu'ils pointent vers un article externe au blog
Anomalies :
- Certains URLs ne marchent pas
Fiche de test
Projet : | N° de fiche : 2 | Auteur : Thibault
Date du test : 09/03/2015 | Résultat du test: | 1
Contexte :
Test du fichier lebon.pl qui extrait les bons index.html présent dans le répertoire crée par HTTRACK (www.psychologiesport.fr) et les copie dans le répertoire index/ en incrémentant
Actions à réaliser
- lancement du fichier lebon.pl par la commande perl …
- Ouverture du répertoire www.psychologiesport.fr/
- Ouverture du répertoire index/
- Comparaison des HTMLs entre ces deux répertoires
Résultat attendus
- Copie des html dans le dossier index/
- Copie des bons HTMLs
- Incrémentation des HTMLs (1.html, 2.html,…)
Résultats obtenus
- Copie d'un HTML par sous-répertoire dans le répertoire www.psychologiesport.fr/ => 133 sous-dossier (un par article) pour 133 .html copiés dans le dossier index/
- Les .html vont de 1 à 133
- Les HTMLs copiés correspondent à ceux qui renvoient vers un article
Anomalies :
Aucune
Fiche de test
Projet : | N° de fiche : 3 | Auteur : Thibault
Date du test : 13/03/2015 | Résultat du test: | 1
Contexte :
Test du fichier ligne.pl qui permet de mettre sur une seul ligne tout un fichier. Ce fichier a été appliqué sur tous les HTMLs.
Actions à réaliser
- Lancement du fichier ligne.pl par la commande perl …
- Ouverture du répertoire index/
- Ouverture du répertoire index2/ (dossier où les nouveaux html sont créés
- Ouverture de 4 fichiers HTMLs du dossier index/
- Ouverture des 4 fichiers HTMLs correspondants à ceux déjà ouverts (même numéro) du dossier index2/
Résultat attendus
- Génération d'html dans le dossier index2/
- Conservation des numéros d'incrémentation des HTMLs
- Conservation du texte
- Affichage du texte sur une ligne
Résultats obtenus
- Génération d'un HTMLs dans le répertoire index2/ => 72 html dans dossier index/ pour 72 .html générés dans le dossier index2/
- Les numéros d'incrémentation sont conservé et correspondent bien
- Le texte n'est pas modifié et apparait sur une ligne.
Anomalies :
Aucune
Fiche de test
Projet : | N° de fiche : 4 | Auteur : Thibault
Date du test : 13/03/2015 | Résultat du test: | 1
Contexte :
Test du fichier ExtractModif.pl qui récupère le texte de tous les .html entre les balises spécifiées et l'insère dans le fichier réponse.txt
Actions à réaliser
- Lancement du fichier ExtractModif.pl par la commande perl …
- Ouverture de 4 HTMLs
- Ouverture du fichier résultat réponse.txt
- Recherche de l'HTML X dans le fichier résultat
- Comparaison des HTMLs avec le fichier réponse.txt
Résultat attendus
- Génération du fichier réponse.txt
- On retrouve l'HTML dans le fichier réponse.txt
- Le texte de l'article dont l'html fait référence se retrouve dans le fichier réponse.txt
- Le texte fait référence au bon article et au bon HTML
Résultats obtenus
- Fichier réponse.txt créé
- Aucune perte d'HTML
- Le texte est conservé
- Les articles sont nettoyé (Balises Titre, Auteur et Résumé)
Anomalies :
- Les accents ressortent mal
- Sur les liens externes, liens inutiles apparaissent (publicité, liens vers d'autres articles, …) et des balises htlms se fondent dans le texte
Fiche de test
Projet : | N° de fiche : 5 | Auteur : Thibault
Date du test : 17/03/2015 | Resultat du test: | 0
Contexte :
Test du fichier bd.pl qui change les formats des variables des 3 bases de données et met les résultats dans 3 fichier txt (un par base) pour faire une fusion par la suite. Modifications souhaitées :
→ Pour PP : TI -> TI (Identique) AU -> AU (Identique) PY -> DA (Modifié) ABHR-> AB (Modifié) CTEH -> MC (Modifié) CS -> AD (Modifié) COU -> PY (Modifié) EMAILO -> EM (Modifié)
→ Pour PQ : Titre -> TI (Modifié) Auteur -> AU (Modifié) Auteur -> AD (Modifié) Date de publication -> DA (Modifié) Langue-> LA (Modifié) Résumé -> AB (Modifié) Sujet -> MC (Modifié) Identification -> MC (Modifié) Adresse courriel -> EM (Modifié)
→ Pour PM : TI -> TI (Identique) AU -> AU (Identique) DP -> DA (Modifié, Conservé que les années) ABHR-> AB (Modifié) OT -> MC (Modifié) MH -> MC (Modifié) AD -> AD (Modifié)
Actions à réaliser
- Lancement du fichier bd.pl par la commande perl …
- Ouverture des 3 fichiers créés FusionPP.txt, FusionPQ.txt et FusionPU.txt
- Ouverture des 3 fichiers sources : PP - Copie.txt, PQ - Copie.txt et PU - Copie.txt
- Vérification de la conservation du texte
- Vérification par comptage de la modification du nom des balises désirées
- Vérification des autres modifications souhaitées
- Comparaison d'articles références (c-a-d article avec toutes les modifications voulues), un par BD
Résultat attendus
- Génération de fichiers : FusionPP.txt, FusionPQ.txt, FusionPU.txt
- Aucune perte de texte
- Bonne modification des balises
Résultats obtenus
- Génération de fichiers : FusionPP.txt, FusionPQ.txt, FusionPU.txt
- Aucune perte de texte : ' → Pour PM : 668 balises (TI, AU, …) fichiers sources ET résultats ' → Pour PQ : 1310 balises (Langue/LA, …) fichiers sources ET résultats ' → Pour PP : 1097 balises fichiers sources ET résultats
- Bonne modification des balises : ' → Pour PM : PY en DA, … ' → Pour PQ : Titre en TI, … ' → Pour PM : DP en DA, …
Anomalies :
→ Pour PM : La balise AD est créé plusieurs fois. Cause : Apparation du terme CS dans plusieurs balises (URLCS)
→ Pour PP : Les balises non voulues non pas été supprimées et la date pas modifiée comme convenue
Fiche de test
Projet : | N° de fiche : 6 | Auteur : Thibault
Date du test : 20/03/2015 | Résultat du test: | 1
Contexte :
Test du fichier createbase.sql qui permet de créer la base de données sous Oracle
Actions à réaliser
- Lancer le fichier createbase.sql pour créer la base de données
- Taper les commandes "desc <table>;" et "SELECT table_name FROM user_tables;" pour vérifier que les tables sont conformes
- Lancer les fichier .sql (DA.sql, LA.sql,…) pour vérifier la cohérence de la base de donnée
Résultat attendus
- Création de la base sans erreurs
- Insertion des tuples sans erreurs
Résultats obtenus
- base créée et alimentée correctement
Anomalies :
Aucune

## Preuves NON
Preuves
ExtractModif -> Récupère le texte de tous les .html entre les balises spécifiées
lebon.pl -> Récupère les bons index.html dans les résultats de HTTRACK (pas ceux dans les dossiers 'feed')
url.pl -> Va cherche dans tous les .html les url utiles et les stocke dans un fichier texte résultat
ligne.pl -> Permet de mettre sur une seul ligne tout un fichier
bd.pl -> change les formats des identifiants et met les résultat dans un fichier txt pour faire une fusion
Preuves Test N°1 : URL.pl
1 | Extrait fichier URL HTTRACK.txt
www.psychologiesport.fr%2Faide-psy-sportifs%2F&amp;linkname=Quand%20les%20sportifs%20ont%20recours%20%C3%A0%20une%20aide%20psychologique%20%28La%20Croix%29
www.la-croix.com/Actualite/Sport/Quand-les-sportifs-ont-recours-a-une-aide-psychologique-_NG_-2013-02-08-909017.html
www.la-croix.com/Actualite/Sport/Quand-les-sportifs-ont-recours-a-une-aide-psychologique-_NG_-2013-02-08-909017.html
Dans l'article 1 du blog, il y a bien deux références. Bonne extraction. Pourtant aucun des articles se retrouvent ensuite ! Anomalie : URL de la croix ne marche pas !
Question : Pourquoi même l'article du blog n'apparait pas ensuite ?
http://www.psychologiesport.fr/aide-psy-sportifs/
http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Quand-les-sportifs-ont-recours-a-une-aide-psychologique-_NG_-2013-02-08-909017
Pas mettre
2 | Extrait fichier URL HTTRACK.txt
www.psychologiesport.fr%2Fbernard-tomic-et-la-relation-avec-son-pere%2F&amp;linkname=Bernard%20Tomic%20et%20la%20relation%20avec%20son%20p%C3%A8
Article n'apparaisant pas dans BD après ! Et liens pas extrait (normal puisque pas dans BD)
http://www.psychologiesport.fr/bernard-tomic-et-la-relation-avec-son-pere/
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2013/05/09/bernard-tomic-espoir-tennis-plombe-pere-abominable-242140
3 | Extrait fichier URL HTTRACK.txt
www.psychologiesport.fr%2Fcompetition-incertitude%2F&amp;linkname=Apprivoiser%20l%E2%80%99incertitude%20la%20comp%C3%A9tition
Article apparaisant dans BD après ! Et liens pas extrait mais apparaissant dans BD !
| http://www.psychologiesport.fr/competition-incertitude/ |  |  | htlm 15
| http://www.psychologiesport.fr/psy-blessures-sportif/ |  |  | htlm 72
Question : lien interne pas extrait ??
4 | Extrait fichier URL HTTRACK.txt
www.psychologiesport.fr%2Fcomprendre-stress%2F&amp;linkname=Comprendre%20son%20stress
| http://www.psychologiesport.fr/comprendre-stress/ |  |  | htlm 16
Rien à dire ! Good !
5 | Extrait fichier URL HTTRACK.txt
www.psychologiesport.fr%2Fdepression-football%2F&amp;linkname=A%20lire%3A%20La%20d%C3%A9pression%20du%20footballeur
www.20minutes.fr/sport/1360005-20140424-20140424-au-dela-fantasmes-footballeur-depressif-comme-autre.html?xtor=AL-82
Bonne extraction. Article psycho n'apparait pas dans les BD. L'article cité oui !
http://www.20minutes.fr/sport/1360005-20140424-20140424-au-dela-fantasmes-footballeur-depressif-comme-autre?xtor=AL-82
htlm 101
6 | Extrait fichier URL HTTRACK.txt
www.psychologiesport.fr%2Fformation-psychologie-du-sport-et-preparation-mentale-3%2F&amp;linkname=Formation%20%E2%80%9Cpsychologie%20du%20sport%20et%20pr%C3%A9paration%20mentale%E2%80%9D
www.trans-faire.fr/fr/formation-psychologie-du-sport-et-preparateur-mental-paris.html?page=35
Good !
http://www.psychologiesport.fr/formation-psychologie-du-sport-et-preparation-mentale-3/
http://www.trans-faire.fr/fr/formation-psychologie-du-sport-et-preparateur-mental-paris.html
Preuves Test N°4 : ExtracModif.pl
| 1) | Ouverture htlm 17
Pointe vers article Congrès de la Société Française de Psychologie du sport à Nice
Recherche dans fichiers résultat
Ligne 58 à 60
Comparaison des textes
| 2) | Ouverture htlm 35
Pointe vers article Formation Psychologie du Sport et Préparation Mentale
Recherche dans fichiers résultat
Ligne 102 à 104
Comparaison des textes
| 3) | Ouverture htlm 88
Pointe vers article Entretien avec Ronan Lafaix, auteur de “Tennis, un nouveau coaching pour gagner”
Recherche dans fichiers résultat
Ligne 250 à 252
Comparaison des textes
| 4) | Ouverture htlm 110
Pointe vers article Roland-Garros: père et entraîneur, quel est le problème?
Recherche dans fichiers résultat
Ligne 26 à 28
Comparaison des textes
Preuves Test N°5 : BD.pl
PMID- PP8 |  |  | ID: | DFK_0174336
TI - Sportpsychologie |  |  | TI: | Sportpsychologie
AU - Alfermann, Dorothee - Stoll, Oliver. |  |  | AU: | Alfermann, Dorothee - Stoll, Oliver.
EM - alferman@rz.uni-leipzig.de (Alfermann, Dorothee) |  |  | EMAILO: | alferman@rz.uni-leipzig.de (Alfermann, Dorothee)
AD - Universität Leipzig; Sportwissenschaftliche Fakultät |  |  | CS: | Universität Leipzig; Sportwissenschaftliche Fakultät
PY - GERMANY |  |  | COU: | GERMANY
AD - http://www.uni-leipzig.de/~sportfak |  |  | URLCS: | http://www.uni-leipzig.de/~sportfak
AD - http://www.uni-leipzig.de/~sportfak |  |  | QUWWW1: | Aachen: Meyer & Meyer, 2004
DA - 2004 |  |  | QUWWW2: | 267 S., EUR 18,95 [Sportwissenschaft studieren, Band 4]
LA - German |  |  | QUWWW3: | Etwa 300 Literaturang.
AB - Das Lehrbuch erläutert die allgemeinpsychologischen, entwicklungspsychologischen und sozialpsychologischen Grundlagen des Sports und zeigt wie die Sportpsychologie diese Erkenntnisse in der Praxis umsetzt. - Inhalt: (1) Was ist Sportpsychologie? (2) Kognitionen. (3) Visualisierung und Mentales Training. (4) Emotionen und Stress. (5) Entspannungsverfahren. (6) Motivation. (7) Zielsetzungstraining. (8) Entwicklung. (9) Karriere im Leistungssport. (10) Trainer-Athlet-Interaktion. (11) Gruppe und Mannschaft. (12) Zuschauer. |  |  | URLCS: | http://www.uni-leipzig.de/~sportfak
MC - Sport Psychology |  |  | PY: | 2004
MC - Sports - Athletic Performance - Athletic Training - Coaches - Audiences |  |  | LA: | German
MC - Mental Training |  |  | ABHR: | Das Lehrbuch erläutert die allgemeinpsychologischen, entwicklungspsychologischen und sozialpsychologischen Grundlagen des Sports und zeigt wie die Sportpsychologie diese Erkenntnisse in der Praxis umsetzt. - Inhalt: (1) Was ist Sportpsychologie? (2) Kognitionen. (3) Visualisierung und Mentales Training. (4) Emotionen und Stress. (5) Entspannungsverfahren. (6) Motivation. (7) Zielsetzungstraining. (8) Entwicklung. (9) Karriere im Leistungssport. (10) Trainer-Athlet-Interaktion. (11) Gruppe und Mannschaft. (12) Zuschauer.
|  |  | SHE: | 3720 Sports
|  |  | CTDH: | Sportpsychologie
|  |  | CTEH: | Sport Psychology
|  |  | CTDL: | Sport - Sportliche Leistung - Sporttraining - Trainer - Publikum
|  |  | CTEH: | Sports - Athletic Performance - Athletic Training - Coaches - Audiences
|  |  | ITDL: | Mentales Training
|  |  | CTEH: | Mental Training
|  |  | DB: | PSYNDEX
------------------------------------ |  |  | ____________________________________________________________
PMID- PQ1
AB - Objectives: This study investigated how one subculture's norms, traditions, ideals, and imperatives influenced the attitudes, beliefs, emotions, and behaviours of a young athlete (Joe) as he moved from resistance to acculturation. Design: Longitudinal case study of one athlete in one specific sport subculture. Method: Joe took part in five open-ended in-depth interviews over a 14-month period to investigate his experiences as an elite athlete within an Australian football team. Joe's story was analysed through an acculturation-process lens and models on mental toughness, overtraining, and stress-recovery to evaluate the indoctrination of one athlete. Findings: During the initial interviews Joe resisted the subculture demands of the football club and tried to find success by maintaining his own beliefs. By the end of the 14-month study Joe had realised that to be successful in the club he needed to embrace the norms, traditions, ideals, and imperatives of the football culture. Joe gained acceptance at the club when he eventually internalised the hypermasculine subculture and ignored injury, played in pain, subjugated his interests for football, and viewed physical abuse as a positive and necessary part of the toughening process. Conclusion: Joe's case study demonstrates that the subcultural ideals of mental toughness mean ignoring injury, playing in pain, denying emotion and vulnerability, and sacrificing individuality, which inevitably lead to stress/recovery imbalance and overtraining. In this subculture, demonstrating mental toughness is similar to a hypermasculine environment typified by slogans such as no-pain-no-gain and rest-is-for-the-dead where success is more important than individual wellbeing. (PsycINFO Database Record (c) 2015 APA, all rights reserved)(journal abstract) |  |  | What a difference a “Mentally Toughening” year makes: The acculturation of a rookie.
EM - mark.andersen@hh.se |  |  | http://search.proquest.com/docview/1634753832?accountid=16511
AU - Tibbert, Stephanie J.1; Andersen, Mark B.2; Morris, Tony11 College of Sport and Exercise Science, Institute for Sport, Exercise and Active Living, Victoria University, Melbourne, VIC, Australia2 Centre for Research on Welfare, Health, and Sport, Halmstad University, Halmstad, Sweden mark.andersen@hh.se |  |  | Résumé: Objectives: This study investigated how one subculture's norms, traditions, ideals, and imperatives influenced the attitudes, beliefs, emotions, and behaviours of a young athlete (Joe) as he moved from resistance to acculturation. Design: Longitudinal case study of one athlete in one specific sport subculture. Method: Joe took part in five open | ended in | depth interviews over a 14 | month period to investigate his experiences as an elite athlete within an Australian football team. Joe's story was analysed through an acculturation | process lens and models on mental toughness, overtraining, and stress | recovery to evaluate the indoctrination of one athlete. Findings: During the initial interviews Joe resisted the subculture demands of the football club and tried to find success by maintaining his own beliefs. By the end of the 14 | month study Joe had realised that to be successful in the club he needed to embrace the norms, traditions, ideals, and imperatives of the football culture. Joe gained acceptance at the club when he eventually internalised the hypermasculine subculture and ignored injury, played in pain, subjugated his interests for football, and viewed physical abuse as a positive and necessary part of the toughening process. Conclusion: Joe's case study demonstrates that the subcultural ideals of mental toughness mean ignoring injury, playing in pain, denying emotion and vulnerability, and sacrificing individuality, which inevitably lead to stress/recovery imbalance and overtraining. In this subculture, demonstrating mental toughness is similar to a hypermasculine environment typified by slogans such as no | pain | no | gain and rest | is | for | the | dead where success is more important than individual wellbeing. (PsycINFO Database Record (c) 2015 APA, all rights reserved)(journal abstract)
AD - Tibbert, Stephanie J.1; Andersen, Mark B.2; Morris, Tony11 College of Sport and Exercise Science, Institute for Sport, Exercise and Active Living, Victoria University, Melbourne, VIC, Australia2 Centre for Research on Welfare, Health, and Sport, Halmstad University, Halmstad, Sweden mark.andersen@hh.se |  |  | Liens: http://BY4BU7LN5E.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88 | 2004&amp;ctx_enc=info:ofi/enc:UTF | 8&amp;rfr_id=info:sid/ProQ%3Apsycinfo&amp;rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&amp;rft.genre=article&amp;rft.jtitle=Psychology+of+Sport+and+Exercise&amp;rft.atitle=What+a+difference+a+%E2%80%9CMentally+Toughening%E2%80%9D+year+makes%3A+The+acculturation+of+a+rookie.&amp;rft.au=Tibbert%2C+Stephanie+J.%3BAndersen%2C+Mark+B.%3BMorris%2C+Tony&amp;rft.aulast=Tibbert&amp;rft.aufirst=Stephanie&amp;rft.date=2015 | 3 | 01&amp;rft.volume=17&amp;rft.issue=&amp;rft.spage=68&amp;rft.isbn=&amp;rft.btitle=&amp;rft.title=Psychology+of+Sport+and+Exercise&amp;rft.issn=14690292&amp;rft_id=info:doi/10.1016%2Fj.psychsport.2014.10.007
DA - Mar 2015 |  |  | Adresse de courriel de l'auteur: mark.andersen@hh.se
DA - 08 déc. 2014 (PsycINFO) |  |  | Auteur: Tibbert, Stephanie J.1; Andersen, Mark B.2; Morris, Tony11 College of Sport and Exercise Science, Institute for Sport, Exercise and Active Living, Victoria University, Melbourne, VIC, Australia2 Centre for Research on Welfare, Health, and Sport, Halmstad University, Halmstad, Sweden mark.andersen@hh.se
MC - Cultural influences Mental toughness Overtraining Traditions Norms |  |  | Base de données: PsycINFO
LA - Anglais |  |  | Date de publication: Mar 2015
MC - Acculturation (principal); Athletes (principal); Resistance (principal); Sport Psychology (principal); Emotions; Football |  |  | Date de publication: 08 déc. 2014 (PsycINFO)
TI - What a difference a “Mentally Toughening” year makes: The acculturation of a rookie. |  |  | ID de document ProQuest: 1634753832
------------------------------------ |  |  | ISSN: 1469 | 292
Identificateur (mot clé): Cultural influences Mental toughness Overtraining Traditions Norms
Langue: Anglais
Lieu: Australia
Méthodologie: Empirical Study, Longitudinal Study, Interview, Quantitative Study
Sujet: Acculturation (principal); Athletes (principal); Resistance (principal); Sport Psychology (principal); Emotions; Football
Titre: What a difference a “Mentally Toughening” year makes: The acculturation of a rookie.
|  |  | Type de document: Journal, Peer | reviewed Journal, Journal Article
PMID- 25648198 |  |  | PMID- 25648198
OWN - NLM |  |  | OWN - NLM
STAT- Publisher |  |  | STAT- Publisher
DA - 20150204 |  |  | DA - 20150204
LR - 20150205 |  |  | LR - 20150205
IS - 1600-0838 (Electronic) |  |  | IS - 1600-0838 (Electronic)
IS - 0905-7188 (Linking) |  |  | IS - 0905-7188 (Linking)
DA - 2015 Feb 3 |  |  | DP - 2015 Feb 3
TI - Motivational climate, goal orientation, perceived sport ability, and enjoyment within Finnish junior ice hockey players. |  |  | TI - Motivational climate, goal orientation, perceived sport ability, and enjoyment within Finnish junior ice hockey players.
LID - 10.1111/sms.12410 [doi] |  |  | LID - 10.1111/sms.12410 [doi]
AB - The aim of this study was to investigate the relations among situational |  |  | AB - The aim of this study was to investigate the relations among situational
CI - (c) 2015 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd. |  |  | CI - (c) 2015 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.
FAU - Jaakkola, T |  |  | FAU - Jaakkola, T
AU - Jaakkola T |  |  | AU - Jaakkola T
AD - Department of Sport Sciences, University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland. |  |  | AD - Department of Sport Sciences, University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland.
FAU - Ntoumanis, N |  |  | FAU - Ntoumanis, N
AU - Ntoumanis N |  |  | AU - Ntoumanis N
FAU - Liukkonen, J |  |  | FAU - Liukkonen, J
AU - Liukkonen J |  |  | AU - Liukkonen J
LA - ENG |  |  | LA - ENG
PT - JOURNAL ARTICLE |  |  | PT - JOURNAL ARTICLE
DEP - 20150203 |  |  | DEP - 20150203
TA - Scand J Med Sci Sports |  |  | TA - Scand J Med Sci Sports
JT - Scandinavian journal of medicine & science in sports |  |  | JT - Scandinavian journal of medicine & science in sports
JID - 9111504 |  |  | JID - 9111504
OTO - NOTNLM |  |  | OTO - NOTNLM
MC - Motivational climate |  |  | OT - Motivational climate
MC - achievement goals |  |  | OT - achievement goals
MC - enjoyment |  |  | OT - enjoyment
MC - sport ability |  |  | OT - sport ability
MC - youth sports |  |  | OT - youth sports
EDAT- 2015/02/05 06:00 |  |  | EDAT- 2015/02/05 06:00
MHDA- 2015/02/05 06:00 |  |  | MHDA- 2015/02/05 06:00
CRDT- 2015/02/05 06:00 |  |  | CRDT- 2015/02/05 06:00
PHST- 2014/12/15 [accepted] |  |  | PHST- 2014/12/15 [accepted]
AID - 10.1111/sms.12410 [doi] |  |  | AID - 10.1111/sms.12410 [doi]
PST - aheadofprint |  |  | PST - aheadofprint
SO - Scand J Med Sci Sports. 2015 Feb 3. doi: 10.1111/sms.12410. |  |  | SO - Scand J Med Sci Sports. 2015 Feb 3. doi: 10.1111/sms.12410.

## Revues OK
Revues client- fournisseurs
Réunion d'avancement n° 1 Personnes présentes :
- Mme Bahsoun (Client)
Date : 29/01/2015 - Toute l'équipe (fournisseur)
Objet de la revue : Discution sur le thème et les problématiques
Sujets abordés et solutions apportées :
  Validation du thème de la psychologie sportive sous condition d'obtenir suffisament de données
  Validation de l'équipe
  Affiner les axes
  Axe intéressant : étudier les différences de prise en charge entre pays développés ou non, comparaison du parcours au niveau socio-économique
Reste à faire :
  Affiner le thème et les problématiques
Réunion d'avancement n° 2 Personnes présentes :
- Mme Bahsoun (Client)
Date : 02/02/2015 - Toute l'équipe (fournisseur)
Objet de la revue : Discution sur le thème et les problématiques
Sujets abordés et solutions apportées :
  Axes intéressants
  Faire attention à ne pas avoir un sujet trop élargie -> Suppression du dernier axe sur le temps
Reste à faire :
  Définir les termes importants en 3 lignes
  Travailler sur la requête permettant de trouver des articles intéressants
Réunion d'avancement n° 3 Personnes présentes :
- Mme Bahsoun (Client)
Date : 23/02/2015 - Toute l'équipe (fournisseur)
Objet de la revue : Lecture du plan et du rapport
Sujets abordés et solutions apportées :
  Vérification, ajout, modification d'éléments dans le rapport
  Le responsabilité doit réaliser une fiche de test pour chaque test, ainsi qu'un cahier de recette

## Réunions OK
Réunions d'avancement
Réunion d'avancement n° 1 Personnes présentes :
Date : 29/01/2015 - Toute l'équipe (Fournisseur)
Objet de la réunion : Définition du thème et des problématiques
Sujets abordés et solutions apportées :
  Choix de la psychologie sportive.
  Problématique : Comment un sportif de haut niveau prépare-t-il mentalement une compétition ?
  Rôles attribués
  Axes : Types de sport, Âge, Post-Retraite sportive, Différence sport collectif-Individuel
  Rôles attribués
Reste à faire :
  Affiner le thème et les problématiques
Réunion d'avancement n° 2 Personnes présentes :
Date : 02/02/2015 - Toute l'équipe (Fournisseur)
Objet de la réunion : Redéfinition du thème et modification des axes
Sujets abordés et solutions apportées :
  Axes choisis :
  - Pays (émergent/développé)
  - Sports collectifs - individuels
  - Âge des sportifs : junior, espoir, senior, ...
  - Evolution dans le temps des articles
Reste à faire :
  Trouver des sources de données
  Travailler sur la requête permettant de trouver des articles intéressants
  Chercher le nombre d'articles disponible
Réunion d'avancement n° 4 Personnes présentes :
Date : 09/03/2015 - Toute l'équipe (Fournisseur)
Objet de la réunion : Point sur le projet avec redefinition des tâches
Sujets abordés et solutions apportées :
  Chacun présente son travail : - Marine a travaillé sur HTrackt afin d'extraire les articles d'un blog parlant de la psychologie sportive - Cassie travaille sur le programme perl qui nettoie l'extraction précedente - Marie, Mélanie ont travaillé sur tetralogie afin de réaliser les filtrages et les synonymies - Thibault a travaillé sur une 3ième base de données afin d'enrichir nos données
  Redéfinition des tâches : - Cassie met en pause sa tâche et se charge de programmer le code visant à fusionner les 3 bases de données (PubPsych, PubMed, PsychInfo) - Marine s'attele à construire la base de donnée sur Oracle - Marie et Mélanie continuent leur travail sur tetralogie - Thibault s'occupe de la Qualité
Reste à faire :
  Concertation entre le développeur (Cassie) et les personnes travaillant sur les 3 B.D. afin d'obtenir le fichier fusion voulu
  Réalisation des tâches
  Reprise de la tâche de Cassie (nettoyage des articles du blog)
Réunion d'avancement n° 3 Personnes présentes :
Date : 23/02/2015 - Toute l'équipe (Fournisseur)
Objet de la réunion : Point sur le projet avec definition des tâches
Sujets abordés et solutions apportées :
  Source de données trouvées : PubPsych et PubMed
Reste à faire :
  Tâches : - Marine cherche une solution pour insérer les articles d'un blog dans nos données - Cassie, Marie et Mélanie continue le travail précedent, c'est-à-dire recherche de la requête optimal faisant ressortir des articles intéressants - Thibault complète le rapport
Réunion d'avancement n°5 Personnes présentes :
Date : 17/03/2015 - Toute l'équipe (Fournisseur)
Objet de la réunion : Point sur le projet avec redefinition des tâches
Sujets abordés et solutions apportées :
  Chacun présente son travail : - Marine a créé et peuplé la base de données sur Oracle - Cassie a produit tous les codes perl - Marie, Mélanie ont finis les filtrages et les synonymies sur tetralogie - Thibault s'est occupé de la Contrôle Qualité en testant tous les programmes perl
  Redéfinition des tâches : - Cassie se charge de réaliser l'analyse sémantique grâce au logciel Tropes - Marie et Mélanie continuent leur travail sur tetralogie en produisant les croisements puis la visualiation de ses croisements. - Marine et Thibault, après avoir finis leurs tâches resptive précédente, s'occupe également de la visualisation des croisements
Reste à faire :
  Réalisation des tâches
  Se concentrer sur l'analyse
  Remplir le rapport
  Commencer le power-point