## Tests
Journal des tests à passer en recette avec la chronologie de passage
Etat
DATA-MINIG
Recherche d'information
Préparation de données
Préparation | Affichage des documents | 1
Filtrage | Tri par pertinence | -1
Synonymie | Affichage titre, auteur, … | 0
| Affichage des documents | 1
| Message à l'utilisateur | -1
| Aucun document retourné | 0
Omission de la requête | Message d'erreur | 0
0
DATA WAREHOUSE
Recherche | Affichage | 1
Recherche | Affichage | -1
Recherche | Affichage | 0
Recherche | Message spécifique | 1
Recherche | Message spécifique | -1
Requête avec un terme spécifique à une collection | Affichage de document d'une collection | 0
Requête avec un terme commun à plusieurs collections | Affichage de document de plusieurs collections | -1

## Fiches
Fiche de test
Projet : | N° de fiche : | Auteur :
Date du test | Resultat du test: | -1
Contexte :
Test du fichier nettoyage.pl qui permet de nettoyer les docuemnts HTML et de créer…
Actions à réaliser
- lancement du fichier nettoyage.pl par la commande perl …
- Ouverture du fichier .htlm
- Comptage des terms
- Ovuerture du ficheri
- Verification du comptage manuel
Résultat attendus
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
Résultats obtenus
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
Anomalies :
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils
- identification et récupération des inforamtiosn sur els balises utils

## Processus
Exigences sur le processus de développement
Organisation:
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation | Aide état :
ORG-00 | Constitution de l'équipe de travail et choix du thème | 1 | 2015-01-06 | 0 pour ?
ORG-01 | Affectation des rôles aux membres de l'équipe | -1 | 2015-01-07 | 1 pour validé
ORG-02 | Présentation de l'éuipe au client et validation du thème | 0 | 2015-01-08 | -1 pour non validé
ORG-03 | Exposition de la problématique de la démarche de développement | 1 | 2015-01-09
ORG-04 | Revue d'avancement avec la présence d'au moins un clients et des membres constituant l'équipe | -1 | 2015-01-10
ORG-05 | L'équipe se doit de faire des comptes rendus réguliers aux clients | 0 | 2015-01-11
Livrables
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
Livr-00 | Livraison du plan de développement, le cahier de recettes et le code soruce et les données associées | 1 | 2015-01-07
Livr-01 | Livraison doit se faire sur un support numériques (clé USB, CD, …) | -1 | 2015-01-08
Livr-02 | Les différents livrables doivent être remis à la réunion de clotûre | 0 | 2015-01-09
Planifiation
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
Plan-00 | Projet réalisé dans le cadre de séances de TD et TP | 1 | 2015-01-07
Plan-01 | Réunions hebdomadaires de suivi d'avancement du projet | -1 | 2015-01-08
Plan-02 | La soutenance aura lieu le 24/03/2015 | 0 | 2015-01-09

## Dvlpment
Exigences sur le produit logiciel
Plan de développement
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
PD-Q-01 | Les corus de Gestion de projet sont appliqués au plan de développement | 1
PD-Q-02 | Le plan de développement doit présenter les dispositifs d'assurance Qualité mise en place par le fournisseur | -1
PD-Q-03 | Le plan de développement doit présenter les dispositfs de gestion de configuration | 0
Dossier et rapport de validation
Référence de l'exigence | Libellé | Etat | Date de validation
PV-M-01 | Les cours de Gestion de projet sont appliqués au plan de validation | 1
| Chaque composant logiciel doit faire l'objet d'au moins un cas de test | -1
| chaque exigence relative au produit logiciel doit faire l'objet d'au moins un cas de test | 0
| les documents utilisés comme données de validation doivent être collecté à partir de sites portant sur la psychologie sportive | 0

## Risques
Gestion des risques
Identificateur | Facteurs de risque | Probabilité | Gravité | Sévérité | Prévention | Réparation
R1 | Apparition d'un problème complexe de synonymie | 3 | 3 | 9 | Utliser une base de donnée cohérente pendant la phase d'extraction
R2 | Le serveur de tétralogie pourrait ne pas être disponible pendant une longue durée | 1 | 1 | 4 | Avoir un contact à la CICT qui pourrait résoudre le problème
R3 | Les clients pourraients ne pas être disponible pour els réunions de revues | 3 | 2 | 6 | Planifier longtemps à l'avance les différentes réunions
R4 | Un membre de l'équipe pourrait tomber malade | 1 | 3 | 3 | un autre membre de l'équipe doit pouvori prendre la releve
R5 | Un membre de l'équipe pourrait ne pas être compétent vis-à-vis de la tahc equi lui a été attribué | 3 | 2 | 6 | Prévoir différents scénarios de réaffections des taches aux membres | Redistribuer les taches entre les membres de l'équipe
R6 | Il se pourrait que le volume de donnée extrait ne soit pas significatif pour menr à bien les traiements | 2 | 1 | 2 | vérifier la taille des données après extraactions avant d'avance dans le traiements
R7 | Le choix du sujet n'est pas pertinent | 2 | 2 | 4 | Vérifier qu'il y ait suffisament de données sur le sujet | Rédéfinir l'orientation du sujet et de la problématiue
R8 | Le stockage des données est mal construit | 1 | 3 | 3 | Tester la construction de la base de données | Reprendre la création de la base de donnée
R9 | Toutes les données, les analyses et traitement sont perdus | 2 | 6 | 12 | Sauvergader régulièrement, utiliser une solution de travail partagé
R10 | Le délai fourni pour la réalisation du projet pourrait ne pas être tenu | 3 | 4 | 12 | Etablir regulièrement des reunions d'avancement afin de s'assurer du respect de la planification

## Graphe
Graphes des risque
Gravité
4 | R2
3 |  |  | R1
2 |  |  | R3
1
| 1 | 2 | 3 | Probabilité

## Revues
Revues client- fournisseurs
Revue n°:
Personnes présentes :
Ordre de la réunion :
Documents Utilisés :
Décisions et solutions apportées :

## Réunions
Réunions d'avancement
Réunion d'avancement n°
Personnes présentes :
Ordre de la réunion :
Documents Utilisés :
Décisions et solutions apportées :