## Gantt
|  | 2015-01-19 | 2015-01-26 | 2015-01-29 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-06 | 2015-02-09 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 2015-03-27
|  | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 4h | 2h | 2h | 4h | 4h | 4h | 2h | 4h | 4h | 4h | 2h | 4h
Préparation du BE
Choix du sujet
| Collecter les données | [19 empty] | Planning Prévisionnel
partie tétra avec marie | Extraire les données | [19 empty] | Plannning Réel
bd | Administer les données
croisement | Exploiter les données
analyses | Valoriser les données
Analyse semantique
Peuplement de la BD
Rédaction rapport

## Gantt (2)
| 14/01 | 2014-01-16 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | 2014-01-28 | 2014-01-30 | 2014-02-04 | 2014-02-06 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-18 | 2014-02-25
| Cours | TD | TP | TD | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP
Choix du projet
Méthode rédaction rapport | [13 empty] | Planning Prévisionnel
Réalisation schéma E/A | [13 empty] | Plannning Réel
MCD
MLD
MPD
Insertion des contraintes
Insertion des données
Réflexion procédures
Coder procédures
MCT
MLT
MPT
Application Web
Rédaction rapport

## Pert
| Durée en heures | Activités préalables
A - Choix du projet | 1 | -
B - Méthode rédaction rapport | 3 | -
C - Réalisation schéma E/A | 2 | A
D - MCD | 4 | C
E - MLD | 2 | D
F - MPD | 2 | E
G - Insertion des contraintes | 3 | F
H - Insertion des données | 3 | G
I - Réflexion procédures | 1 | D
J - Coder procédures | 2 | I
K - MCT | 2 | F
L - MLT | 2 | K
M - MPT | 4 | L
N - Application Web | 2 | H, J, M
O - Rédaction rapport | 20 | B